## Feuil1
Noms : David Demers, William Caron
248
| numéro de tâche | titre | tâches préalables | priorité | difficulté | estimation en min | sprint
| 1 | faire le document de définition |  | Essentiel | Facile | 150 | sprint 0 | 1 | FALSE | FALSE
| 2 | faire le UML classe |  | Essentiel | Difficile | 240 | sprint 0 | FALSE | FALSE | 10
| 3 | faire le UML cas usage | 2 | Essentiel | Moyen | 120 | sprint 0 | FALSE | 5 | FALSE
| 4 | faire Shéma DB | 3 | Essentiel | Facile | 60 | sprint 0 | 1 | FALSE | FALSE
| 5 | faire des maquette |  | Essentiel | Facile | 60 | sprint 0 | 1 | FALSE | FALSE
| 6 | expliquer éléments techniques |  | Essentiel | Facile | 60 | sprint 0 | 1 | FALSE | FALSE
| 7 | faire menu intial | 4 | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 8 | faire classe partie | 5 | Essentiel | Moyen | 120 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 9 | démarrer partie |  | Souhaité | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 10 | faire classe Vaisseau |  | Essentiel | Difficile | 120 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 11 | générer vaisseau | 10 | Essentiel | Difficile | 60 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 12 | faire classe Module |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 13 | faire notion de drag and drop |  | Souhaité | Difficile | 120 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 14 | faire classe MembreEquipage |  | Essentiel | Facile | 60 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 15 | Faire interface de combat |  | Souhaité | Difficile | 120 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 16 | Faire classe ObjetJeu |  | Essentiel | Facile | 60 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 18 | Faire classe CarteCeleste |  | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 20 | Générer carte céleste | 18 | Essentiel | Moyen | 30 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 21 | Faire menu jeu principal | 4 | Souhaité | Difficile | 120 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 22 | Faire classe générateur de salle |  | Essentiel | Difficile | 120 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 23 | Faire classe Arbre binaire | 22 | Essentiel | Difficile | 60 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 25 | Faire classe NoeudArbre | 23 | Essentiel | Difficile | 30 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 27 | Générer salles | 22 | Essentiel | Moyen | 30 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 29 | Faire classe joueur |  | Essentiel | Moyen | 120 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 31 | Faire classe Planète |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 34 | Faire implemention de selection |  | Essentiel | Moyen | 30 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 35 | Faire classe Évènement |  | Essentiel | Moyen | 30 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 39 | faire menu planète choisi | 31 | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 41 | cliquer sur planète | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 43 | générer évènement relatif à la Planète | 31 | Essentiel | Facile | 60 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 45 | cliquer sur décision évènement | 43 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 47 | faire menu combat |  | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 51 | Faire ModuleurBouclier | 16 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 55 | Faire ModuleurPuissance | 16 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 57 | Faire MilieuAmplificateur | 16 | Essentiel | Moyen | 30 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 60 | Faire Fonction seDeplacer dans MembreEquipage | 14 | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 80 | Faire Fonction joeurDilemme dans Joueur | 29 | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 82 | Faire Fonction quitterCombat dans Joueur | 29 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 86 | Faire Fonction quitterJeu dans Joueur | 29 | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 88 | Faire Fonction visiterPlanete dans Joueur | 29 | Essentiel | Moyen | 30 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 90 | Faire Fonction split dans Generateur de salle | 22 | Essentiel | Difficile | 120 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 91 | Faire fonction arrivée() de Planete | 29 | Souhaité | Facile | 60 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 92 | Faire Fonction creerSalle dans Generateur de salle | 22 | Essentiel | Difficile | 120 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 94 | Faire Fonction afficherFeuilles dans ArbreBinaire | 23 | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 96 | Faire Fonction verifierFeuille dans NoeudArbre |  | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 98 | Faire demarerCombat dans Partie |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 99 | Faire EvenementHostile |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 100 | Faire finirCombat dans Partie |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 101 | Faire Hostile |  | Souhaité | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 102 | Faire finPartie dans Partie |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 104 | Faire genererCarte dans Partie |  | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 106 | Faire GenererVaisseau dans Partie |  | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 108 | Faire quitterJeu dans Partie |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 110 | Faire commencerPartie dans Partie |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 114 | Faire faitAction dans Dilemme |  | Essentiel | Moyen | 120 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 119 | Faire action() dans Evenement |  | Essentiel | Facile | 60 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 121 | Faire verifierSaut dans CarteCeleste |  | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 129 | Faire SalleMoteur |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 132 | Faire sous-classe DilemmeProtection Dilemme | 114 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 133 | Faire Oxygene |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 135 | Faire Pilotage |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 136 | Faire Classe Scanner |  | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 137 | Faire Bouclier |  | Souhaité | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 140 | Faire faire_effet() dans Module |  | Essentiel | Difficile | 60 | sprint 1 | FALSE | FALSE | 10
| 144 | Faire menu fin de partie |  | Essentiel | Facile | 60 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 145 | Faire menu recompense combat |  | Essentiel | Moyen | 30 | sprint 1 | FALSE | 5 | FALSE
| 142 | Faire PlanetePolluee |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 1 | 1 | FALSE | FALSE
| 19 | Faire menu sélection pièces intiales |  | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 28 | Faire Classe IA |  | Souhaité | Difficile | 120 | sprint 2 | FALSE | FALSE | 10
| 30 | Faire le fichier Jason |  | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 32 | Faire un lien entre unity et Jason | 30 | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 33 | FairePlaneteMecanique | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 37 | FairePlaneteCrystalline | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 38 | Faire classe IA Etat | 28 | Essentiel | Moyen | 30 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 40 | Faire sous classe IA etat Attaquer | 38 | Souhaité | Facile | 60 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 46 | Faire sous-classe MembreEquipage Soigneur | 14 | Essentiel | Moyen | 30 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
Essentiel | 48 | Faire sous-classe MembreEquipage Pilote |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
Souhaité
Optionel | 50 | Faire sous-classe MembreEquipage Electromecanitien | 14 | Essentiel | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
Facile | 52 | Faire sous-classe MembreEquipage Enchanteur | 14 | Souhaité | Moyen | 30 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
Moyen
Difficile | 54 | Faire sous-classe MembreEquipage Natif du systeme | 14 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
Incertain
| 56 | Faire sous-classe MembreEquipage Soldat | 14 | Essentiel | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
sprint 0
sprint 1 | 58 | Faire sous-classe MembreEquipage Maitre D'oeuvre | 14 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
sprint 2
sprint 3 | 62 | Faire Fonction attaquer dans MembreEquipage | 14 | Souhaité | Difficile | 60 | sprint 2 | FALSE | FALSE | 10
| 64 | Faire Fonction recevoirDegats dans MembreEquipage | 14 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 66 | Faire Fonction reparer dans MaitreD'oeuvre | 58 | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 69 | Faire Glaciation | 16 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 70 | Faire Fonction enchanter dans Enchanteur | 52 | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 71 | Faire EnginCatalyseurSombre | 16 | Souhaité | Moyen | 30 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 74 | Faire Fonction EtatInitial dans IA | 28 | Essentiel | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 75 | Faire Anneau-Monde | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 76 | Faire Fonction ChangerEtat dans IA | 28 | Essentiel | Facile | 60 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 77 | Faire Enormomax | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 78 | Faire Fonction action dans IA | 28 | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 79 | Faire Indigène | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 81 | Faire Feu | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 83 | Faire Paradisiaque | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 85 | Faire Neutre | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 87 | Faire Glace | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 89 | Faire Ravagé | 31 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 93 | Faire EvenementRavagé | 89 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 95 | Faire EvenementGlace | 87 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 97 | Faire EvenementNeutre | 85 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 103 | Faire EvenementParadisiaque | 83 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 105 | Faire EvenementFeu | 81 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 107 | Faire EvenementPolluée |  | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 109 | Faire EvenementIndigene | 79 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 111 | Faire EvenementEnorme | 77 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 113 | Faire EvenementCrystalline | 37 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 115 | Faire EvenementMecanique | 33 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 116 | Faire sous-classe DilemmeArmement Dilemme | 114 | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 117 | Faire EvenementAnneau |  | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 122 | Faire sous-classe DilemmeReflexion Dilemme | 114 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 125 | Faire CreationEBE |  | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 126 | Faire sous-classe DilemmeEsquive Dilemme | 114 | Souhaité | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 127 | faire Furtivité |  | Souhaité | Facile | 60 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 128 | Faire sous-classe DilemmeVirusRobotique Dilemme | 114 | Souhaité | Difficile | 60 | sprint 2 | FALSE | FALSE | 10
| 130 | Faire sous-classe DilemmeLaser Dilemme | 114 | Souhaité | Difficile | 60 | sprint 2 | FALSE | FALSE | 10
| 139 | Faire Reparation |  | Souhaité | Moyen | 30 | sprint 2 | FALSE | 5 | FALSE
| 142 | Faire recevoirDegats() dans Module |  | Essentiel | Facile | 30 | sprint 2 | 1 | FALSE | FALSE
| 143 | Faire Teleportation |  | Souhaité | Difficile | 120 | sprint 2 | FALSE | FALSE | 10
| 24 | Faire animation des spritelist | 26 | Optionel | Facile | 60 | sprint 3 | 1 | FALSE | FALSE
| 26 | Faire implementation spritelist equipage |  | Optionel | Facile | 60 | sprint 3 | 1 | FALSE | FALSE
| 36 | Implementation sous-classe IA Boss | 28 | Souhaité | Moyen | 120 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 42 | Faire sous classe IA etat Defendre | 38 | Optionel | Moyen | 60 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 44 | Faire sous classe IA etat Reparer | 38 | Optionel | Moyen | 30 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 49 | Faire TourelleAutomatisé |  | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 53 | Faire Batterie |  | Souhaité | Facile | 30 | sprint 3 | 1 | FALSE | FALSE
| 59 | Faire SacrificeSanglant |  | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 61 | Faire FuiteInstantané |  | Optionel | Moyen | 30 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 63 | Faire Cataclysme |  | Optionel | Difficile | 120 | sprint 3 | FALSE | FALSE | 10
| 65 | Faire Surcharge |  | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 67 | Faire Instabilité |  | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 68 | Faire Fonction donnerInfos dans Natif du systeme |  | Optionel | Facile | 30 | sprint 3 | 1 | FALSE | FALSE
| 72 | Faire Fonction soigner dans Soigneur |  | Essentiel | Moyen | 60 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 73 | Faire PotionRage |  | Optionel | Moyen | 60 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 84 | Faire Fonction EnchanterDilemme dans Joueur | 29 | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 112 | Faire prochainNiveau dans Partie |  | Optionel | Moyen | 30 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 118 | Faire sous-classe DilemmeCreationUltime Dilemme | 114 | Optionel | Moyen | 30 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 120 | Faire sous-classe DilemmeCataclysmique Dilemme | 114 | Optionel | Moyen | 30 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 123 | Faire Piratage |  | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 124 | Faire sous-classe DilemmeIEM Dilemme | 114 | Souhaité | Moyen | 60 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 131 | Faire Infirmerie |  | Souhaité | Facile | 30 | sprint 3 | 1 | FALSE | FALSE
| 134 | Faire sous-classe DilemmeProtectionGlace DilemmeProtection | 114 | Souhaité | Moyen | 30 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE
| 138 | Faire BouclierGlace |  | Souhaité | Facile | 30 | sprint 3 | 1 | FALSE | FALSE
| 141 | Faire InfirmerieSanglante |  | Optionel | Moyen | 30 | sprint 3 | FALSE | 5 | FALSE

## Feuil2
Total en Heures | Nombre de tâche | Somme (Dificulté) * temps / Somme (temps)
55.5 | 61 | 110.112
35 | 53 | 66.6
23 | 25 | 47.064
11.5 | 6 | 8.436
125 | 145 | 232.212